附件4：

九州职业技术学院

大学生实践创新训练计划项目管理办法

（试行）

第一条  为更好地组织与实施大学生实践创新活动，不断增强大学生的创新精神和实践能力，依据《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划实施管理办法（征求意见稿）》特制定本办法。

第二条  本办法所称大学生实践创新活动项目，包括省大学生实践创新训练计划项目以及学院内立项的实践创新项目。

第三条  实施“创新训练计划”的目的是进一步推动高等教育教学改革，探索以问题发现为牵引、寓教于研的教学模式，促进人才培养模式和教学方法的创新，鼓励和支持大学生尽早参与科学研究、技术开发和社会实践等创新活动，不断激发学生学习的主动性、积极性和创造性，提高大学生的科学素养，培养大学生的创新精神和实践能力，培养适应行业企业需求的高素质创新人才。

第四条  项目申报与遴选

1．项目实施的主体是学生，同一学生同一时期原则上只能申报或参与一个项目。项目主持人(申报人)、参与者必须是我院在籍学生。项目主持人和参与人填报要求按教育厅文件规定。

2．项目实行指导教师负责制，每个项目至多2名指导教师，第一项目指导教师原则上应具有高级职称或博士学位。指导教师必须有一人是我院在编教师或工作人员。每名指导教师原则上每次只能指导一个项目。

3．省大学生实践创新训练计划候选立项项目申报一般在每年3月至4月教育厅下达文件后，由高职教育研究所转发通知；各系（部）应根据通知精神，在学生、教师中做好宣传和动员工作，组织教师指导学生填写项目申请表，对申报项目进行初审和排序，并按通知规定的时间报高职所。

4．高职教育研究所组织评审组对申报项目进行评审，评审结果经院长审核后，在院内公示三天，若无异议，则按评审结果进行后续工作。推荐为省教育厅的立项项目，根据《江苏省高等学校大学生实践创新训练计划实施办法（试行）》和当年省教育厅关于申报大学生实践创新训练计划立项项目的通知要求，推荐申报省级立项项目，教育厅下文后正式实施。院内的实践创新训练项目学院下文后实施。

第五条  组织保障与过程管理

1．教学副院长对建设项目进行总体部署和宏观管理；高职教育研究所为该活动的组织管理部门，承担项目申报、评审、建设与管理等日常工作。

2．大学生实践创新训练计划立项项目建设周期一般为1—2年，其中省大学生实践创新训练计划立项项目中个别综合性团队项目建设周期可适当延长1年。从立项开始，累计时间超过3年尚未结题的项目，自行终止，取消项目进行资格。按教育厅要求，每年9月、12月、3月和6月填写季度报告，中期填写中期检查报告，经高职教育研究所汇总审阅后，上传至江苏省大学生实践创新训练计划平台（http://jscx.njnu.edu.cn/index.aspx）。高职教育研究所根据各立项建设项目的具体目标要求和进展情况，进行必要的抽查和跟踪管理。

第六条  结题验收

1.大学生实践创新训练计划立项项目，完成研究任务后应及时结题。由项目主持人提出项目验收申请，填写项目结题申请书和项目实施总结报告。项目结题申请书应涵盖项目研究实施工作的全部内容，真实反映工作内容的全貌和水平。经指导教师审核后报送高职教育研究所，由高职教育研究所组织评审组对项目进行结题验收。验收采取汇报答辩和现场检查两种方式。评审组在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，给出验收鉴定结论，经院教学副院长审核后，予以结题。结题所必需的全部材料在项目验收后及时交高职教育研究所存档备案，省级项目需报送省教育厅。

第七条  经费及其管理

1. 院级立项建设项目经费根据个人申报，经评审组审核后确定。省级立项建设项目经费由省教育厅资助，学院给予等额配套经费。

2.经费管理实行指导教师负责制，按经费管理办法，专款专用。报销单据由项目主持人(学生)、指导教师签字，经高职教育研究所审核登记后，按财务制度规定报销。项目经费在使用中不得超支，申请报销时要提供有关实物清单并办理验收手续。

3.各类经费使用的结构要合理。经费使用范围主要包括：（1）调研、差旅费(一般不超过总经费的30%)；（2）资料购置费，测试费，软件、小型硬件及小型实验设备(不超过1000元)购置费等；（3）资料打印、复印、印刷费，撰写的与项目有关的论文版面费等；（4）其它与学生开展创新训练工作密切相关的支出。

第八条  本办法自公布之日起执行，以往与本办法精神不符的规定即行废止。

第九条  本办法由高职教育研究所负责解释。

2014年5月4日

附件：1.九州职业技术学院大学生实践创新训练计划项目开题报告

2.大学生实践创新训练计划项目结题报告

3.江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目结题申请书

附件1：

九州职业技术学院

大学生实践创新训练计划项目

×××××××项目（二号黑体）

开题报告（二号黑体）

项目编号（四号仿宋）：

项目名称（同上）：

项目类别（同上）：教育部□  教育厅□  学校□

负 责 人（同上）：

所在单位：

联系电话：

E-mail:

指导教师：

二 0     年  月  日

一、项目动因及目的意义（为什么选择这个项目？现状及趋势，有何实际意义和价值等）

二、预期目标、创新之处及成果形式

三、研究内容及任务分工

四、研究工作步骤及进度安排

五、经费使用计划

六、指导教师意见 指导教师（签字）： 年 月 日

七、高职教育研究所意见 单位：（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日

附件2：

大学生实践创新训练计划项目

结题报告

项目编号：

项目名称：

项目级别：  教育部□  教育厅□  学校□

项目负责人：

所在院系：

联系电话：

指导教师：

联系电话：

年  月  日

九州职业技术学院

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 学号 | 所在系、专业 |  | 项目分工 |  | 联系电话 |
| 参与成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师 | 姓名 | 职称 | 所在单位 |  | 专业 |  | 联系电话 |
| 一、项目研究计划与成员分工 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目结题总结（包括：预定计划执行情况，项目研究和实践情况，研究工作中取得的主要成绩，研究工作有哪些不足，研究工作中的困难、问题和建议等，不少于2000字） 项目负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、研究成果及创新之处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施的收获与体会（按照排名依次写出姓名，后附内容，每人单独另起一行，内容应详尽） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目成果 （一）申请专利情况（后附专利申请书、证书复印件）. 序号; 专利名称; 发明人; 专利（申请）号; 备注. （二）发表论文情况. 序号; 论文题目; 作者; 刊名及期号; 备注. （三）其他成果（实物、图纸等）. 序号; 名称; 说明. |
| 六、项目经费使用情况 序号; 经费科目; 金额（元）. 合计. |
| 七、指导教师意见 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专家组鉴定意见 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、高职教育研究所意见 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

十、项目鉴定专家组专家组

| 序 号 | 姓 名 | 职 称 职 务 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目

（创新类项目）结题申请书

| 学 校 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | （ ） 重点项目 、（ ）重点自筹项目 、（ ） 一般项目 、（ ）指导项目 |  |  |  |  |  |  |
| 研究期限 |  | 项目起始时间： 年 月 |  |  |  | 计划完成时间： 年 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际完成时间： 年 月 |  |  |
| 项目负责人及成员 | 姓名 |  | 年级 | 学号 | 联系电话 |  | 项目分工 |  |
| 指 导 教 师 | 姓名 |  | 专业技术职务 |  | 承担的工作 |  |  |  |
| 一、项目实施情况（请就研究目标、研究过程、研究成果、研究心得作全面总结，3000字以内）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、项目创新点与特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、项目成果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请书中的预期成果及成果提交形式： |  |  | 公开发表论文（ ）篇、专利（ ）项、调查报告（ ）份 软件、著作 （ ）份、实物（ ）件、竞赛获奖（ ）次 其它 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目结题时取得的成果： |  |  | 公开发表论文（ ）篇、专利（ ）项、调查报告（ ）份 软件、著作 （ ）份、实物（ ）件、竞赛获奖（ ）次 其它 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要研究成果情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 （获奖名称及等级） |  |  | 成果形式 |  | 作者 （获奖者） | 出版社、发表刊物或颁奖单位 |  |  | 时间 （刊期） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、研究体会和心得（500字以内）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、经费使用明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目获批总经费： 元 |  |  |  |  | 项目实际投入经费： 元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实际使用资金： 元 |  |  | 结余资金： 元 |  |  |  |
| 项目经费开支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名目 |  | 用途 |  |  |  |  |  |  | 金额 |  | 备注 |
| 论文版面费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专利申请费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打印、复印费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂等耗材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目组承诺： 我保证上述填报内容的真实性，经费使用规范合理，项目成果无弄虚作假情况。 主持人签名： 项目组其他成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师意见（包括项目的组织实施、研究成果、经费使用等情况）： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 学校评审意见（项目的完成质量、学术水平以及推广应用价值） |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 综 合 评 定 | 课题 完成 情况 | □按计划完成，取得预期成果 | 成果 的创 新性 | □很好 |
|  |  | □基本完成，但是与预期目标 尚有差距 |  | □较好 |
|  |  |  |  | □一般 |
|  |  | □未达到预期目标 |  | □较差 |
|  | 评价等级 | □优秀 □良好 □合格 □不合格 □建议终止项目 |  |  |
| 省教育厅审核意见 |  | □同意结题 □暂缓结题 □终止项目 |  |  |