附件1：

教学研究和科学研究工作管理办法

为了深化我院教育教学改革，进一步调动广大教师参与教学研究与科研活动的积极性和创造性，全面提升教职员工业务素质、提高教学质量和教育水平，促进我院各项建设的长足发展，应该大力推动和开展教职员工的教学研究和科研活动。为规范申报及立项的各项程序，严格管理过程，根据学院总体规划制定本管理办法。

一、项目的申报与立项

1.我院允许申报的科研项目是指自然科学研究、教育科学研究和其它社会科学研究产生的课题项目。申报项目应参照国内外本学科或相关学科教育科研的现状，充分反映本学科及相关领域教育教学研究的最新成果，具有理论和实践价值；所选课题思路清楚，方向明确，符合我校的总体教改要求，并有一定的前瞻性，有利于我校培养计划的完善及实施；学校鼓励以单位组织力量申报改革力度大、学生收益面广的重点项目，同时也鼓励广大教师及教学管理人员结合教学内容、教学方法、教学管理等内容申报项目。

2.学院实行科研项目负责人制。项目负责人应为我院在编正式教师和教学管理人员；项目负责人每次只能申报一项，总参与项目（含申请项目）不得超过两项。除因研究特殊需要外，一般研究周期应不超过2年。

3.申报科研项目必须按规定认真填写《九州职业技术学院课题研究项目申请书》。项目负责人应认真做好选题的科学性论证，研究内容、过程设计、经费预算等可行性分析。集体研究课题，项目负责人应根据研究工作的需要，选聘责任心强、专业结构合理的成员组成课题研究小组。

4.院内立项项目必须是符合学院高等职业教育事业的长远发展，体现高职教育特色，能促进我院各专业学科建设或教学管理发展进步的科研项目。

5.院高职教育研究所是学院科研工作的管理机构，负责学院科研项目的协调、组织以及科研成果的申报与转化。学院各系各部门是开展科研工作的主体，部门负责人应为本部门在立项项目中参与项目研究的人员创造良好的科研条件，提供必要的支持和时间保证，并负有日常管理的责任；对于跨部门的项目任务，也应给予充分的支持与协作。各部门应根据学院科研工作的整体规划，制定本部门的科研工作计划，并组织开展相应的科学研究工作。

6.高职教育研究所审核申报项目，剔除不合格的申报项目，然后组织专家评审；专家审核评议后，投票确定立项的项目，高职教育研究所上报院长办公会审定后正式批准立项。

7.经批准立项的科研项目，由高职教育研究所与项目负责人签订合同，依照合同约定实施过程管理。

二、项目实施

1.立项项目每学期向高职教育研究所提交项目研究进展阶段汇报表；跨年度研究项目应提交年度报告；研究过程出现重大情况应及时报告；高职教育研究所负责组织报告的质量评估。

2.项目负责人应责成专人负责项目研究过程中档案材料的管理工作。项目研究过程中的档案材料是结题的必备材料之一。

3.立项项目在实施过程中，因特殊原因项目研究无法继续进行或者不必继续进行的，由项目负责人提出书面报告，经高职教育研究所审核、分管院领导批准，可中止或撤消该立项项目。经批准中止或撤消的项目，由高职教育研究所组织清理小组，对前期资料、设备等进行清理，并区别情况按有关规定做出相应处理。

三、项目的结题与验收

1.已完成全部研究项目且已具备明确结论，学术性科研成果其核心部分在相关出版物发表或应用性成果经实践检验，鉴定为具有推广价值，且研究过程档案材料完备的立项项目可申请结题。

2.立项项目的结题工作由高职教育研究所负责组织、聘请专家对科研成果进行鉴定并提出书面评审意见；需要聘请院外专家的，由高职教育研究所会同项目负责人确定专家人选。

3.通过专家评审、院领导批准结题的立项项目，由高职教育研究所验收，并按规定办理结题手续。

4.项目未通过结题论证或未按合同约定时间完成科研计划的，应按规定办理延期结题手续。延期结题由项目负责人提出书面申请，报高职教育研究所审核批准后执行。同一立项项目只能延期一次，延期后仍未能通过结题论证的，高职教育研究所按规定终止该项目研究。

四、科研成果管理

1.具有专业技术职称的人员，其科研工作及成果纳入本人年度考核范围，作为晋升专业技术职称和年度考核评优的必备条件之一，具体考核办法按照学院有关文件执行。

2.在学院举办的优秀科研成果评选活动中，经学院立项并结题而产生的各类科研成果优先申报评奖项目，确定等级后，由学院给予物质和精神奖励。

3.立项项目所取得的各类科研成果，高职教育研究所负责组织对外申报奖项和成果的转化、应用与推广。

五、本办法由高职教育研究所负责解释。

2014年5月4日

附件：九州职业技术学院教研科研项目立项协议书

附件：

课题编号：

类别：

九州职业技术学院教研科研项目立项协议书

课题名称：

下达单位（甲方）：高职教育研究所

课题组（乙方）：

联系电话：

起止年月：

E-mail地址：

高职教育研究所

二Ｏ一四年制

一、合同条款

第一条甲方委托乙方承担                      （资助类别）课题                                   （课题名称）。

第二条  甲方根据《九州职业技术学院教学研究与科研活动管理办法》对乙方进行相应的经费资助。

第三条  乙方对其申报和履行本合同书提交给甲方的材料的真实性、合法性承担保证责任。

第四条  乙方同意接受该研究课题，并同意在不追加任何资助经费的基础上，按本合同的研究内容和计划进度组织实施。

第五条   乙方应严格按照《九州职业技术学院教学研究与科研活动管理办法》实施课题管理，并在遵守财务制度的前提下，参照《九州职业技术学院科研项目经费管理暂行办法》合理使用经费。

第六条  甲方有权组织对研究项目的检查和审计，乙方应予以积极配合和支持。乙方保证按照项目计划进行研究，并在研究进度中期向甲方递交课题中期检查表（附该时期所取得的阶段性成果）；对未按期递交课题中期检查表者，甲方将停止后续拨款。

第七条  乙方应按合同约定项目开支范围使用经费，保证专款专用，不得以任何形式、任何理由挪作他用，并接受甲方监督; 如乙方违反上述约定，甲方可决定停拨后续经费，或追回已拨付的经费，情节严重者追究法律责任。

第八条  因不可抗拒的客观原因需要撤销项目时，乙方应向甲方提出撤销项目报告，经批准后生效;如非因不可抗拒的客观原因而使合同不能执行，或贻误计划进度，甲方有权要求乙方支付违约金，直至赔偿经济损失。

第九条  撤销或终止的项目决定一个月内，乙方必须对已做的工作、经济决算、固定资产（设备、仪器等）购置等情况向甲方提交书面报告，待核批和做出处理意见后，拨款有结余时，应将余额上缴学校。

第十条  项目完成后，乙方应向甲方提交项目完成情况书面总结报告，并进行验收。乙方必须在验收后一个月内将所有实验记录、数据、试验报告、鉴定资料、项目总结报告等交送高职教育研究所。

第十一条  本合同甲方、乙方各执一份，各方签字、盖章后即生效。各方均应负合同的法律责任，不应受机构、人事变动而影响。

第十二条  本合同由甲方负责解释。

二、主要研究内容（要解决的问题及其价值、应用的可能性与效益）： 三、研究目标和预期主要成果形式： 预期目标： 将提供的研究成果及形式： （1）公开发表论文 篇（或专著 册）。 （2）在教育教学改革、师资队伍培养、专业建设方面取得的效果： （3）其他： 课题负责人（签章）： 年 月 日

| 四、进度和阶段目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、课题承担单位、主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 |  | 职称 | 所学 专业 |  |  | 在课题中 分担的任务 |  | 在研 课题数 |  |  | 所在单位 | 签名 |
| 主要研究人员：（须如实填写，以便核实） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、课题经费性质及总额 甲方经费下达总额（大写）： （小写）： 元 其他经费来源（大写）： （小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度经费下达计划（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来源 |  |  | 总额 |  |  | 一期 |  |  | 二期 |  |  | 结题后 |  |  |
| 经费开支预算计划： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出科目 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  | 用途说明 |  |  |  |
| 1.科研业务费： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.图书资料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.实验、材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、本合同签约各方： 下达单位（甲方）：高职教育研究所 甲方负责人姓名： （签章） 年 月 日 承担单位（乙方）： 课题组 联系人（课题负责人）姓名： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |